# CRONOGRAMA E STATUS DO PROJETO TCC

Sistema para Detecção e Classificação de Eventos Indesejáveis em Poços de Petróleo Offshore

Alan Pinheiro da Silva  |  USP Escola Politécnica  |  eEDB-007  |  Atualização: 21/06/2026 (v6)

## Legenda de Status

| CONCLUIDO | EM ANDAMENTO | PARCIAL | PENDENTE |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Resumo Geral — Posição em 21/06/2026

| # | Fase | Período | Status | Detalhe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestrutura & Ambiente Docker | Abr–Mai | CONCLUIDO | Stack Docker, Airflow 2.9.2, Jupyter, MinIO, PostgreSQL operacional. docker-compose.yml estável. |
| 2 | Ingestão de Dados (3W Petrobras) | Mai | CONCLUIDO | Pipeline ingestão OK. Fix dropna resolvido. 7,5 milhões de registros processados em Silver. |
| 3 | Pipeline ETL — Arquitetura Medallion | Mai–Jun | CONCLUIDO | Bronze/Silver/Gold completo. DAG gold_rebuild no Airflow. 136 features _norm geradas na camada Gold. |
| 4 | Análise Exploratória (EDA) & Dashboard | Jun | CONCLUIDO | Notebooks eda_3w.ipynb e dashboard_3w.ipynb prontos. Figuras 1–9 geradas com dados reais Gold. |
| 5 | Modelagem & Machine Learning | Jun | CONCLUIDO | RF + XGB + LGB treinados. Threshold tuning. SHAP. DAG ml_training no Airflow. Split estratificado. |
| 6 | Monografia (ABNT) | Mai–Jul | EM ANDAMENTO | monografia_v6.docx — Caps. 1–3.6 completos. Caps. 3.7–3.9 (ML, SHAP, Thresholds) a inserir. Cap. 4 a revisar. |
| 7 | Infraestrutura AWS (Produção) | Jul | PENDENTE | Terraform pronto (diretório terraform/). Deploy após validação final dos modelos ML. |
| 8 | Entrega Final & Apresentação | Ago | PENDENTE | Revisão ABNT, slides (15–20 págs.), defesa perante banca examinadora. Previsão: agosto 2026. |

## 2. Resultados — Modelos Machine Learning (Sprint 18/06/2026)

NOTA METODOLÓGICA: O split temporal (70/15/15 por ordem cronológica) foi testado inicialmente, mas resultou em ausência da classe 7 (Scaling) no conjunto de treino, levando o Random Forest a F1-macro de apenas 24,5% no teste. O problema foi corrigido com split estratificado automático por classe, garantindo representação de todas as classes em todos os conjuntos.

| Modelo / Configuração | Split | Acc Teste | F1w Teste | F1mac Teste | F1mac Tuned | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF — split temporal (referência negativa) | Temporal | 72,9% | 71,3% | 24,5% | — | Overfitting severo: gap val→teste –26,6 pp. Classe 7 ausente do treino. CORRIGIDO. |
| Random Forest — baseline (estratificado) | Estratificado | 99,6% | 99,7% | 91,1% | 93,7% (+2,6pp) | 150 árvores, class_weight=balanced. DHSV F1=0,47 (baseline) → F1=0,62 (tuned). |
| XGBoost — baseline (estratificado) | Estratificado | 99,3% | 99,5% | 90,0% | 95,7% (+5,7pp) | 500 rounds. Fix label remap [0,1,2,4,6,7]→[0..5]. Maior ganho com tuning. DHSV 0,26→0,75 precisão. |
| LightGBM — baseline ★ MELHOR | Estratificado | 99,9% | 99,9% | 96,2% | 96,2% (0pp) | is_unbalance=True. Já calibrado — tuning sem efeito. DHSV F1=0,77. Recomendado para produção. |

## 3. Fase 5 — Modelagem & Machine Learning (Detalhamento)

| Entregável | Status | Métrica Teste | Detalhe |
| --- | --- | --- | --- |
| scripts/train_rf_baseline.py | CONCLUIDO | F1mac=91,1% | RF 150 árvores, balanced, split estratificado automático. Fallback Silver se Gold ausente. |
| scripts/train_xgb_baseline.py | CONCLUIDO | F1mac=90,0% | multi:softprob, 500 rounds, sample_weight, label remapping. Fix NameError/KeyError resolvido. |
| scripts/train_lgb_baseline.py | CONCLUIDO | F1mac=96,2% | is_unbalance=True, early_stop=50, leaf-wise. Melhor modelo baseline. Recomendado para produção. |
| scripts/tune_thresholds.py | CONCLUIDO | XGB +5,7pp | Grid search por classe. Regra: score[c]=P(c)/t[c]. RF+2,6pp ¦ LGB sem alteração. |
| scripts/shap_analysis.py | CONCLUIDO | T-JUS-CKP 69,6% | TreeExplainer, 200 amostras/classe. ACHADO CRÍTICO: 6/8 sensores = 100% NaN no dataset Silver. |
| dags/dag_ml_training.py | CONCLUIDO | — | DAG manual Airflow. RF+XGB+LGB paralelo → tuning → SHAP → relatório final gerado. |
| monografia_v6.docx | EM ANDAMENTO | — | Caps. 1–3.6 e Cap. 4 presentes. Seções 3.7 (Modelagem), 3.8 (SHAP), 3.9 (Thresholds) a inserir. |

## 4. Achados Importantes do Sprint ML — Impacto na Monografia

| Categoria | Achado | Impacto / Ação na Monografia |
| --- | --- | --- |
| Split Estratificado vs. Temporal | Split temporal 70/15/15 causou ausência da classe 7 (Scaling) no treino. F1-macro RF: 24,5% (falha). | Seção 3.7.1 documenta ambas as abordagens. Split estratificado adotado para resultados finais. Tabela comparativa incluída. |
| Sensores com 100% NaN | 6 de 8 sensores (P-PDG, P-TPT, T-TPT, P-MON-CKP, P-JUS-CKGL, T-JUS-CKGL, QGL*) apresentam 100% de valores NaN na base Silver do subset ingerido. | Seção 3.8.1 explica por que SHAP aponta 0% de importância para 6 sensores. Apenas T-JUS-CKP e T-TPT têm dados válidos. |
| DHSV Closure — Classe Crítica | Classe 2 com ~8.900 amostras (0,17% do dataset). RF=0,47 ¦ XGB+tuning=0,75 ¦ LGB=0,77. | Seções 3.7.3 e 3.9.1 destacam o desafio. Threshold tuning corrigiu XGB (precisão 0,26→0,75 sem retreinamento). |
| XGBoost — Label Remapping | XGB treinado com labels contíguos [0..5] em vez de originais [0,1,2,4,6,7]. Fix automático implementado. | Seção 3.7.1 documenta o fix. tune_thresholds.py reconstitui classes originais automaticamente. |
| LightGBM — Modelo Recomendado | Melhor desempenho em todas as métricas. F1-macro=96,2% ¦ Acc=99,9%. Threshold tuning sem efeito (já calibrado). | Cap. 4 destaca LightGBM como modelo recomendado para produção. is_unbalance=True como boa prática documentada. |

## 5. Próximos Passos — Sprint 21/06–31/07/2026

| # | Tarefa | Prazo | Prioridade | Detalhe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inserir seções 3.7–3.9 e revisar Cap. 4 da monografia | 22/06 | ALTA | Incluir resultados reais: tabelas ML, SHAP, threshold tuning. Corrigir tempo verbal (futuro → passado). |
| 2 | Commit Git — checkpoint v0.6-monografia | 23/06 | ALTA | git add monografia_v6.docx cronograma_status_3w.docx && git tag v0.6-monografia |
| 3 | Hyperparameter tuning LightGBM com Optuna | 24–27/06 | MÉDIA | Otimizar num_leaves, learning_rate, min_child_samples. Meta: superar 97% F1-macro. |
| 4 | Revisão ABNT completa da monografia | 27–30/06 | ALTA | Formatação, referências, numeração de figuras/tabelas, lista de abreviaturas, sumário automático. |
| 5 | Deploy AWS — infraestrutura Terraform | Jul | MÉDIA | S3 buckets Bronze/Silver/Gold + Glue Jobs + Step Functions para pipeline de produção. |
| 6 | Streamlit dashboard interativo | Jul | MÉDIA | Alternativa web ao Jupyter para apresentação dos resultados ML e SHAP para a banca. |
| 7 | Preparação da apresentação (slides) | Jul | ALTA | Deck 15–20 slides: problema → pipeline → resultados ML → SHAP → conclusões → trabalhos futuros. |
| 8 | Defesa perante banca examinadora | Ago/2026 | ALTA | Entrega final monografia + apresentação. Prazo regulamentar do programa eEDB-007. |

Repositório GitHub: projeto-3w-aws  |  Diretório principal: D:\Alan\Alan\Pos GRADUAÇÃO USP\eEDB-007 - Trabalho de Conclusão\projeto-3w-aws  |  Versão do documento: v6 — 21/06/2026